АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2026											    № 534

г.Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации

# Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 октября

# 2024 года № 1207 «Об утверждении муниципальной программы

# «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении

# Лабинского муниципального района Краснодарского края»

# на 2025-2027 годы»

В целях приведения в соответствие с решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от 9 апреля 2026 года № 109/36 «О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от 3 декабря 2025 года № 83/28 «Об утверждении                    бюджета Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края на 2025 год», руководствуясь Уставом Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края, постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июня 2024 года № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района», п о с т а н о в л я ю:

1.	Внести в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 октября 2024 года № 1207 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края» на 2025-2027 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.	Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от 2 февраля 2026 года № 96 «О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района                          от 17 октября 2024 года № 1207 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края» на 2025-2027 годы».

3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.)                    настоящее постановление разместить на официальном сайте                            администрации Лабинского городского поселения Лабинского                                муниципального района Краснодарского края http://www.labinsk-city.ru                                в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 4.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                            за собой.

# 5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации

# Лабинского городского поселения                                                      С.В. Шеремет

Приложение

к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края

от 27.04.2026 № 534

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края

от 17.10.2024 № 1207

(в редакции постановления администрации

Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края

от 27.04.2026 № 534)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края»

# на 2025-2027 годы

- Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (далее - отдел по делам ГО и ЧС администрации) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края»; подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края» |
| Цели муниципальной программы | участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Задачи муниципальной программы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения; обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более); обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска; количество памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям; число погибших людей при пожарах (не более); число пострадавших людей при пожарах (не более); создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах; обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры; обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей; количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям; оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта; инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 29415,3 за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 8351,3; 2026 – 12650,5; 2027 – 8413,5, привлечение средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, внебюджетных источников на финансирование муниципальной программы не планируется |

# 2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более) | чел | - | 2 | 2 | 1 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.3 | Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.2 | Цель муниципальной программы - защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска | уровень риска |  | допус-тимый | допус-тимый | допус-тимый | Декларация безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска, СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.3 | Цель муниципальной программы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | - | 4000 | 4000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.3.2 | Число погибших людей при пожарах (не более) | чел | - | 3 | 3 | 3 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.3.3 | Число пострадавших людей при пожарах (не более) | чел | - | 13 | 11 | 11 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.3.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах | чел | - | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.4 | Цель муниципальной программы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | - | 2000 | 2000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.4.2 | Оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2.2 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 января 2022 года № 26 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2.3 | Обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2.4 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Установ-ленные требова-ния | - | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |

# 3. Структура муниципальной программы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприя-тия по годам | Ответствен-ный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муници-пальной прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача муниципальной программы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | 2025 | 116,2 |  | - |  | - |  | 116,2 |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений |  | Уровень риска |  | Допустимый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | 117,0 |  | - |  | - |  | 117,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 117,0 |  | - |  | - |  | 117,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
| 1.2 | Обучение (повышение квалификации) по эксплуатации и безопасному обслуживанию гидротехнических сооружений |  | 2025 | 20,0 |  | - |  | - |  | 20,0 |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе |  | Уровень риска |  | Допустимый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  |  |
|  | (ГТС), прохождение аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (оплата государственной пошлины) |  | 2026 | 8,0 |  | - |  | - |  | 8,0 |  | - |  | гидротехнических берегозащитных сооружений |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение проектно-изыскательских работ по обоснованию и установке контрольно-измерительной системы и аппаратуры на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинск |  | 2025 | 575,5 |  | - |  | - |  | 575,5 |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений |  | Уровень риска |  | Допустимый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Проведение работ по установке контрольно-измерительной аппаратуры на комплексе гидро-технических берегозащитных |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | 700,0 |  | - |  | - |  | 700,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | сооружений г. Лабинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гидротехнических берегозащитных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация мониторинга технического состояния гидро-технических берегозащитных сооружений г. Лабинск и использованием КИА |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | 200,0 |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Разработка инструкции по эксплуатации комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений города Лабинска |  | 2025 | 125,0 |  | - |  | - |  | 125,0 |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений |  | Уровень риска |  | Допустимый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизирован-ной системы централизован-ного оповещения (МАСЦО) |  | 2025 | 699,6 |  | - |  | - |  | 699,6 |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО |  | % |  | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п.1.1.1п. 2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | 1015,5 |  | - |  | - |  | 1015,5 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 981,2 |  | - |  | - |  | 981,2 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 1.8 | Замена аккумуляторных батарей в муниципальной автоматизирован-ной системе централизован-ного оповещения (МАСЦО) СРУ-250, СРУ 500 |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО |  | % |  | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п.1.1.2п. 2.1 |  |
|  |  |  | 2026 | 583,0 |  | - |  | - |  | 583,0 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Представление специализирован-ной гидрометео-рологической информации об уровне воды в р. Лаба |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | % |  | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.1.3. |  |
|  |  |  | 2026 | 198,5 |  | - |  | - |  | 198,5 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды |  | 2025 | 54,5 |  | - |  | - |  | 54,5 |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.1.3. |  |
|  |  |  | 2026 | 53,2 |  | - |  | - |  | 53,2 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Пожарные рукава |  | 2025 | 57,0 |  | - |  | - |  | 57,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | м |  | 200 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.2 | Мотопомпа для сильно загрязнённой воды |  | 2025 | 139,0 |  | - |  | - |  | 139,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | шт |  | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.3 | Бензин АИ -92 |  | 2025 | 55,9 |  | - |  | - |  | 55,9 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | л |  | 1000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации | п. 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.4 | Камень бутовый, фракция 300-700 мм. |  | 2025 | 552,0 |  | - |  | - |  | 552,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | т |  | 240 | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации | п 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | 1222,0 |  | - |  | - |  | 1222,0 |  | - |  |  |  | т |  | 480 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.5 | Сумка санитарная ФЭСТ |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации | п 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | 88,0 |  | - |  | - |  | 88,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.6 | Сухой паек (индивидуальный рацион питания) |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации | п 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.7 | Вода питьевая, бутилированная |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации | п 2.2 |  |
|  |  |  | 2026 | 90,6 |  | - |  | - |  | 90,6 |  |  |  |  |  | л |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 | 2593,3 |  | - |  | - |  | 2593,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 4675,8 |  | - |  | - |  | 4675,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1158,2 |  | - |  | - |  | 1158,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача муниципальной программы - решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование неработающего населения в области пожарной безопасности, изготовление листовок для широкого распространения, изготовление информационных аншлагов |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросам пожарной безопасности |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.1. |  |
|  |  |  | 2026 | 17,0 |  | - |  | - |  | 17,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 4000 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 31,5 |  | - |  | - |  | 31,5 |  | - |  |  |  | шт |  | 4000 |  |  |  |
| 2.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос на участках Лабинского городского поселения |  | 2025 | 65,4 |  | - |  | - |  | 65,4 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | м |  | 3600 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.2. п. 1.3.3. |  |
|  |  |  | 2026 | 66,5 |  | - |  | - |  | 66,5 |  | - |  |  |  | м |  | 3600 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | м |  | 3600 |  |  |  |
| 2.3 | Обучение должностных лиц по дополнитель-ной профессиона- льной программе (программе профессиональной переподготовки) в области пожарной безопасности |  | 2025 | 8,0 |  | - |  | - |  | 8,0 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 2 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.2. п. 1.3.3 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Материальное стимулирование (денежное поощ-рение, грамоты, ценные подарки) |  | 2025 | 70,0 |  | - |  | - |  | 70,0 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 14 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.4. |  |
|  |  |  | 2026 | 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 16 |  |  |  |
| 2.4.2 | Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины |  | 2025 | 4,5 |  | - |  | - |  | 4,5 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 15 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.4. |  |
|  |  |  | 2026 | 9,0 |  | - |  | - |  | 9,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 9,0 |  | - |  | - |  | 9,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 15 |  |  |  |
| 2.4.3 | Приобретение боевой (специальной) одежды для добровольного пожарного |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.4 |  |
|  |  |  | 2026 | 42,3 |  | - |  | - |  | 42,3 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4.4 | Обустройство площадки для забора воды в целях пожаротушения |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.2. п. 1.3.3. |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4.5 | Монтаж наружного противопожарного водоснабжения |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.2. п. 1.3.3. |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 | 147,9 |  | - |  | - |  | 147,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 214,8 |  | - |  | - |  | 214,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 200,5 |  | - |  | - |  | 200,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача муниципальной программы - участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта |  | 2025 | 7,2 |  | - |  | - |  | 7,2 |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС админи-страции | п. 1.4.1. |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | шт |  | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 23,6 |  | - |  | - |  | 23,6 |  | - |  |  |  | шт |  | 2000 |  |  |  |
| 4 | Задача муниципальной программы - повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение технической модернизации локальной систе-мы оповещения, установленной по адресу: г. Лабинск, ул. К. Маркса, 176 |  | 2025 | 251,7 |  | - |  | - |  | 251,7 |  | - |  | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей |  | % |  | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админи-страции | п. 1.4.2. п. 2.3. |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Техническое обслуживание системы опове-щения и управления эвакуацией людей в местах массового пребы-вания людей |  | 2025 | 187,8 |  | - |  | - |  | 187,8 |  | - |  | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей |  | % |  | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.4.2 п. 2.3 |  |
|  |  |  | 2026 | 217,3 |  | - |  | - |  | 217,3 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 280,0 |  | - |  | - |  | 280,0 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 | Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на воинских захоронениях, мемориалах, памятных мест участникам ВОВ, местах массового пребывания людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального образования Краснодарского края (обеспечение физической охраны объектов) |  | 2025 | 3495,7 |  | - |  | - |  | 3495,7 |  | - |  | Обеспечено инженерно-тенхническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности мест массового пребывания людей |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защи-щености места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4. |  |
|  |  |  | 2026 | 7206,0 |  | - |  | - |  | 7206,0 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защи-щености места массового пребывания |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 6521,1 |  | - |  | - |  | 6521,1 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защище-ности места массового пребывания |  |  |  |
| 4.4 | Инженерно- техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности объекта массового пребывания. Услуги по охране с пульта централизованного наблюдения мест массового пребывания людей: пл. Победы, пл. Родина, общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» |  | 2025 | 244,6 |  | - |  | - |  | 244,6 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности мест массового пребывания людей |  | - |  | Достаточ-ность анти- террористи-ческой защище-ности места места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | 251,5 |  | - |  | - |  | 251,5 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность анти-террористи-ческой защищено- сти места массового пребывания |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 224,1 |  | - |  | - |  | 224,1 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность анти-террористической защищено- сти места массового пребывания |  |  |  |
| 4.5 | Техническое обслуживание технических средств охраны, технологическое обеспечение работоспособ- ности оконечного устройства |  | 2025 | 13,0 |  | - |  | - |  | 13,0 |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей |  | - |  | Достаточ-ность анти-террористической защищено-сти места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | 35,1 |  | - |  | - |  | 35,1 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защищено-сти места массового пребывания |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 6,0 |  | - |  | - |  | 6,0 |  | - |  |  |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защищено-сти места массового пребывания |  |  |  |
| 4.6 | Установка системы видеонаблюдения в места массового пребывания людей |  | 2025 | 519,3 |  | - |  | - |  | 519,3 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техни-ческое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей |  | - |  | Достаточ-ность антитер-рористичес-кой защи-щености места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение модульного здания для постов охраны в местах массового пребывания людей |  | 2025 | 599,0 |  | - |  | - |  | 599,0 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищен-ности мест массового пребы--вания людей |  | шт |  | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | шт |  | - |  |  |  |
| 4.8 | Установка автоматизирован-ного удаленного рабочего места для мониторинга за обстановкой с помощью систем обзорного видеонаблюдения |  | 2025 | 291,8 |  | - |  | - |  | 291,8 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности мест массового пребывания людей |  | шт |  | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | шт |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | шт |  | - |  |  |  |
| 4.9 | Ремонт (замена) оборудования установленного в системах оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности мест массового пребывания людей |  | - |  | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.4 |  |
|  |  |  | 2026 | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 | 5610,1 |  | - |  | - |  | 5610,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 7759,9 |  | - |  | - |  | 7759,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 7054,8 |  | - |  | - |  | 7054,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации

# муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 8351,3 | 12650,5 | 8413,5 | 29415,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 8351,3 | 12650,5 | 8413,5 | 29415,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 8351,3 | 12650,5 | 8413,5 | 29415,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 8351,3 | 12650,5 | 8413,5 | 29415,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Лабинского городского поселения                                                         П.А. Бондарь

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обучение и подготовка населения Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения; обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более); обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска; количество памяток по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 8427,3 за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 2593,3; 2026 – 4675,8 2027 – 1158,2, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

2

# 2. Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более) | чел | - | 2 | 2 | 1 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.3 | Информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.2 | Цель подпрограммы - защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска | уровень риска | - | допус-тимый | допус-тимый | допус-тимый | Декларация безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска, СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2 | Показатели процессной части подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 2.2 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 января 2022 года № 26 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |

# 3. Структура муниципальной подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприя-тия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с пока-зате-лями целей муни-ципа-льной подп-рограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| # 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Задача подпрограммы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | 2025 | 116,2 |  | - |  | - |  | 116,2 |  | - |  | Обеспечение эксплуатацион-ной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидро- технических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | Уровень риска |  | Допустимый |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 117,0 |  | - |  | - |  | 117,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 117,0 |  | - |  | - |  | 117,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
| 1.2 | Обучение (повышение квалификации) по |  | 2025 | 20,0 |  | - |  | - |  | 20,0 |  | - |  | Обеспечение эксплуатацион-ной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидро- технических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | Уровень риска |  | Допустимый |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми- | п. 1.2.1 |
|  | эксплуатации и безопасному обслуживанию гидротехнических сооружений (ГТС), прохож-дение аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (оплата государственной пошлины) |  | 2026 | 8,0 |  | - |  | - |  | 8,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  | нистрации |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Проведение проектно-изыскательских работ по обоснованию и установке контрольно-измерительной системы и аппаратуры на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска. |  | 2025 | 575,5 |  | - |  | - |  | 575,5 |  | - |  | Обеспечение эксплуатацион-ной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидро- технических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | Уровень риска |  | Допустимый |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Проведение работ по установке контрольно- измерительной аппаратуры на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение эксплуатацион-ной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидро- технических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС администра-ции | п. 1.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 700,0 |  | - |  | - |  | 700,0 |  | - |  |  |  | Уровень риска |  | Допустимый |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Организация мониторинга технического состояния гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска с использованием КИА |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение эксплуата-ционной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 200,0 |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Разработка инструкции по эксплуатации комплекса гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинска |  | 2025 | 125,0 |  | - |  | - |  | 125,0 |  | - |  | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация ава-рийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска |  | Уровень риска |  | Допустимый |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.2.1 |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизирован-ной системы централизованно-го оповещения (МАСЦО) |  | 2025 | 699,6 |  | - |  | - |  | 699,6 |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО |  | % |  | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.1 п.1.1.1 |
|  |  |  | 2026 | 1015,5 |  | - |  | - |  | 1015,5 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 981,2 |  | - |  | - |  | 981,2 |  | - |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 1.8 | Замена аккумуля-торных батарей в муниципальной автоматизирован-ной системе цент-рализованного оповещения (МАСЦО) СРУ-250, СРУ 500 |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО |  | % |  | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.1 п.1.1.1 |
|  |  |  | 2026 | 583,0 |  | - |  | - |  | 583,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Представление специализирован-ной гидрометео-рологической информации об уровне воды в р. Лаба |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспе-чения безопас-ности людей на водных объектах |  | % |  | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  |
|  |  |  | 2026 | 198,5 |  | - |  | - |  | 198,5 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды |  | 2025 | 54,5 |  | - |  | - |  | 54,5 |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.1.3 |
|  |  |  | 2026 | 53,2 |  | - |  | - |  | 53,2 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 60,0 |  | - |  | - |  | 60,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Пожарные рукава |  | 2025 | 57,0 |  | - |  | - |  | 57,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | м |  | 200 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.2 |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.2 | Мотопомпа для сильно загрязнённой воды |  | 2025 | 139,0 |  | - |  | - |  | 139,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | шт |  | 1 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 2.2 |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.3 | Бензина АИ -92 |  | 2025 | 55,9 |  | - |  | - |  | 55,9 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | л |  | 1000 |  | Отдел по делам ГО и ЧС админист-рации | п.2.2 |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.4 | Камень бутовый, фракция 300-700 мм |  | 2025 | 552,0 |  | - |  | - |  | 552,0 |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | т |  | 240 |  | Отдел по делам ГО и ЧС админист- рации | п.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 1160,0 |  | - |  | - |  | 1160,0 |  | - |  |  |  | т |  | 480 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.5 | Сумка санитарная ФЭСТ |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС админист- рации | п.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 88,0 |  | - |  | - |  | 88,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.6 | Сухой паек (индивидуальный рацион питания) |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС админист- рации | п.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.11.7 | Вода питьевая, бутилированная |  | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС админист- рации | п.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 90,6 |  | - |  | - |  | 90,6 |  | - |  |  |  | л |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 | 2593,3 |  | - |  | - |  | 2593,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 4675,8 |  | - |  | - |  | 4675,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1158,2 |  | - |  | - |  | 1158,2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 2593,3 | 4675,8 | 1158,2 | 8427,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2593,3 | 4675,8 | 1158,2 | 8427,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 2593,3 | 4675,8 | 1158,2 | 8427,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2593,3 | 4675,8 | 1158,2 | 8427,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Лабинского городского поселения                                                         П.А. Бондарь

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Задачи подпрограммы | решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям; число погибших людей при пожарах (не более); число пострадавших людей при пожарах (не более); создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 563,2 за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 147,9; 2026 – 214,8; 2027 – 200,5, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

3

# 2. Целевые показатели муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | 4000 | 4000 | 4000 |  | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.2 | Число погибших людей при пожарах (не более) | чел | - | 3 | 3 | 3 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.3 | Число пострадавших людей при пожарах (не более) | чел | - | 13 | 11 | 11 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| 1.1.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах | чел | - | 15 | 15 | 15 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |

# 3. Структура подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации меро- приятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муни-ципаль-ной подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача подпрограммы - решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование неработающего населения в области пожарной безопасности, изготовление листовок для широкого распространения, изготовление информационных аншлагов | 2025 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Количество памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретен-ных для раздачи жителям в текущем году |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.1 |  |
|  |  | 2026 |  | 17,0 | - |  | - |  | 17,0 |  | - |  |  |  | шт |  | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 31,5 | - |  | - |  | 31,5 |  | - |  |  |  | шт |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос на участках Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края | 2025 |  | 65,4 | - |  | - |  | 65,4 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | м |  | 4500 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.2 п. 1.1.3 |  |
|  |  | 2026 |  | 66,5 | - |  | - |  | 66,5 |  | - |  |  |  | м |  | 4500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 80,0 | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | м |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обучение должностных лиц по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) в области пожарной безопасности | 2025 |  | 8,0 | - |  | - |  | 8,0 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 8 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.2 п. 1.1.3 |  |
|  |  | 2026 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Материальное стимулирование (денежное поощрение, грамоты, ценные подарки) | 2025 |  | 70,0 | - |  | - |  | 70,0 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 14 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.4 |  |
|  |  | 2026 |  | 80,0 | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 80,0 | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины | 2025 |  | 4,5 | - |  | - |  | 4,5 |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | чел |  | 15 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.4 |  |
|  |  | 2026 |  | 9,0 | - |  | - |  | 9,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 9,0 | - |  | - |  | 9,0 |  | - |  |  |  | чел |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Приобретение боевой (специальной) одежды для добровольного пожарного | 2025 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации |  | п. 1.1.4 |  |
|  |  | 2026 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обустройство площадки для забора воды в целях пожаротушения | 2025 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.4 |  |
|  |  | 2026 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Монтаж наружного противопожарного водоснабжения | 2025 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | Повышение уровня пожарной безопасности населения |  | - |  | - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.4 |  |
|  |  | 2026 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2025 |  | 147,9 | - |  | - |  | 147,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | 214,8 | - |  | - |  | 214,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 200,5 | - |  | - |  | 200,5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации

# подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 147,9 | 214,8 | 200,5 | 563,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 147,9 | 214,8 | 200,5 | 563,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 147,9 | 214,8 | 200,5 | 563,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 147,9 | 214,8 | 200,5 | 563,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Лабинского городского поселения                                                        П.А. Бондарь

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского муниципального района Краснодарского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам ГО и ЧС администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Задачи подпрограммы | участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края; повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям; оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей; инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 20424,8 за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 5610,1; 2026 – 7759,9; 2027 – 7054,8, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

# 2. Целевые показатели муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значения показателя |  |  |  |  | Документ |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям | шт |  | - |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  |
| 1.1.2 | Оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта | % |  | - |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  |
| 1.2 | Показатели процессной части подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % |  | - |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  |
| 1.2.2 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Установ-ленные требова-ния |  | - |  | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щеннос-ти места массово-го пребыва-ния людей | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щенности места массового пребыва-ния |  | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щенности места массового пребыва-ния |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации |  |

# 3. Структура муниципальной подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ния резуль-тата реализа-ции меро-приятия по годам | Ответствен-ный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муници-пальной подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |

| 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  | # 8 | # 9 | # 10 |  | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Задача подпрограммы - участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта | 2025 | 7,2 |  | - |  | - |  | 7,2 |  | - |  | Обеспечено информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористическо-го акта | шт | 1 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.1 |
|  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | шт | - |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 23,6 |  | - |  | - |  | 23,6 |  | - |  |  | шт | 2000 |  |  |  |  |
| 2 | Задача подпрограммы - повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технической модернизации локальной системы оповещения, установленной по адресу: г Лабинск, ул. К. Маркса, 176 | 2025 | 251,7 |  | - |  | - |  | 251,7 |  | - |  | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.1.2 |
|  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | % | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | 2025 | 187,8 |  | - |  | - |  | 187,8 |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | % | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | 217,3 |  | - |  | - |  | 217,3 |  | - |  |  | % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 280,0 |  | - |  | - |  | 280,0 |  | - |  |  | % | 100 |  |  |  |  |
| 2.3 | Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на воинских захоронениях, мемориалах, памятных мест участникам ВОВ, местах массового пребывания людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края (обеспечение физической охраны объектов) | 2025 | 3495,7 |  | - |  | - |  | 3495,7 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности | - | Доста-точность антите-рорес-тической защище-ности места массово-го пребы-вания |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 7206,0 |  | - |  | - |  | 7206,0 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо- вого пребы-вания |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6521,1 |  | - |  | - |  | 6521,1 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тичес-кой защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |  |  |
| 2.4 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности объекта массового пребывания. Услуги по охране с пульта централизованного наблюдения мест массового пребывания людей: пл. Победы, пл. Родина, общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» | 2025 | 244,6 |  | - |  | - |  | 244,6 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро- ристической защищенности 2025 мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места места массо-вого пребыва-ния |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 251,5 |  | - |  | - |  | 251,5 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 224,1 |  | - |  | - |  | 224,1 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо- вого пребы-вания |  |  |  |  |
| 2.5 | Техническое обслуживание технических средств охраны, технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства | 2025 | 13,0 |  | - |  | - |  | 13,0 |  | - |  | Обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребыва-ния |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 35,1 |  | - |  | - |  | 35,1 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тичес-кой защи- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щености места массо-вого пребы-вания |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 6,0 |  | - |  | - |  | 6,0 |  | - |  |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |  |  |
| 2.6 | Установка системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 2025 | 519,3 |  | - |  | - |  | 519,3 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро- ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение модульного здания для поста охраны | 2025 | 599,0 |  | - |  | - |  | 599,0 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребыва-ния |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Установка автоматизирован-ного удаленного рабочего места для мониторинга за обстановкой с помощью систем обзорного видеонаблюдения | 2025 | 291,8 |  | - |  | - |  | 291,8 |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность анти-терорес-тической защище-ности места массо-вого пребы- вания |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Ремонт (замена) оборудования установленного в системах оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского муниципального района Краснодарского края | 2025 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность анти-терорес-тической защище-ности места массо-вого пребы- вания - - |  | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации |  | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2025 | 5610,1 |  | - |  | - |  | 5610,1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 7759,9 |  | - |  | - |  | 7759,9 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 7054,8 |  | - |  | - |  | 7054,8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |  |
| Всего, в том числе: | 5610,1 | 7759,9 | 7054,8 | 20424,8 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 5610,1 | 7759,9 | 7054,8 | 20424,8 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 5610,1 | 7759,9 | 7054,8 | 20424,8 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 5610,1 | 7759,9 | 7054,8 | 20424,8 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | ». |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Лабинского городского поселения                                                   П.А. Бондарь