АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2019											  № 1293

г. Лабинск

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений

программы (перечня) для рейтингового голосования

в Лабинском городском поселении

В соответствии с рекомендациями по организации и проведению рейтингового голосования в 2020 году по отбору общественных территорий Краснодарского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке        в 2021 году в части вовлечения граждан в деятельность по благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить план проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования в Лабинском городском поселении (прилагается).

2.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать на сайте «Лабинск-официальный» по адресу: http://лабинск-официальный.рф.

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно – коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) Шеремет С.В.

4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Лабинского городского поселения					            А.Н. Курганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 28.11.2019 № 1293

ПЛАН

проведения общественных обсуждений программы (перечня)

для рейтингового голосования в Лабинском городском поселении

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Опубликование плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования, проводимого в 2019 году | 29.11.2019 | Папилов С.Я. |
| 2 | Формирование перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2021 году | 29.11.2019 | Папилов С.Я. |
| 3 | Публикация в СМИ списка общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, освещение сведений об общественных обсуждениях и рейтинговом голосовании во всех доступных жителям Лабинского городского поселения Лабинского района источниках информации | с 01.12.2019 до даты проведения рейтингового голосования. | Чижиков В.А. |
| 4 | Сбор предложений от граждан по общественным территориям | с 02.12.2019 по 20.12.2019 | Папилов С.Я. |
| 5 | По итогам общественных обсуждений выбранные для участия в рейтинговом голосовании общественные территории определяются нормативным правовым актом, регламентирующим его проведение и определяющим дату проведения | до 29.01.2020 | Папилов С.Я., Шараускас А.В. |
| 6 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, выбранных жителями для рейтингового голосования | 25.12.2019 | Папилов С.Я. |
| 7 | Создание общественной комиссии для организации проведения общественного обсуждения перечня общественных территорий, требующих благоустройства и проведения рейтингового голосования | до 20.12.2019 | Чижиков В.А. |
| 8 | Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | с 20.12.2019 по 25.12.2019 | Папилов С.Я. |
| 9 | Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | с 20.12.2019 по 25.12.2019 | Папилов С.Я. |
| 10 | Создание территориальных счетных комиссий по проведению рейтингового голосования и их количества | с 30.01.2020 по 05.02.2020 | Чижиков В.А. |
| 11 | Проведение рейтингового голосования | 16.02.2020 | Чижиков В.А. |
| 12 | Постановление об утверждении итогов рейтингового голосования | 20.02.2020 | Папилов С.Я. |
| 13 | Обнародование проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации | до 28.02.2020 | Чижиков В.А. |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения                                                            С.В. Шеремет