АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2024                                                                                                                         № 1207

г.Лабинск

# Об утверждении муниципальной программы

# «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ                      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций                       природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-Ф3 «О гражданской обороне», Федеральным законом                                                  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района                            от 17 июня 2024 года № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района», постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 12 августа 2024 года № 866 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2025», Уставом Лабинского городского поселения Лабинского района, в целях защиты населения и населенных пунктов  Лабинского городского поселения Лабинского района               от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского района, п о с т а н о в л я ю:

# 1.	Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района»                             на 2025-2027 годы (прилагается).

2.	Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.

4.	Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского района о бюджете на 2025, предусматривающего финансирование настоящей муниципальной программы.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Лабинского городского поселения	       А.В. Переходько

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации                     Лабинского городского поселения       Лабинского района

от 17.10.2024 № 1207

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2025-2027 годы

- Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского района»; подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района» |
| Цели муниципальной программы | участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района; защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского района; участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Задачи муниципальной программы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обучение и подготовка населения Лабинского городского поселения Лабинского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях; решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского района; участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского района; повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям; доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения; обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более); количество памяток по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска; количество памяток по соблюдение правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям; число погибших людей при пожарах (не более); число пострадавших людей при пожарах (не более); создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах; обеспечение добровольных пожарных специальной одеждой; обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры; обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей; количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям; оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта; инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 15 759,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 7660,9 тыс. рублей; 2026 – 4 049,4 тыс. рублей; 2027 – 4 049,4 тыс. рублей, привлечение средств федерального бюджета, бюджет Краснодарского края, внебюджетных источников на финансирование муниципальной программы не планируется |

# 2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | 7000 | 7000 | 7000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.2 | Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более) | чел | - | 2 | 2 | 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.2 | Цель муниципальной программы - защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска | уровень риска |  | допус-тимый | допус-тимый | допус-тимый | Декларация безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска, СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.2.2 | Количество памяток по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | шт | - | 2000 | 2000 | 2000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.3 | Цель муниципальной программы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество памяток по соблюдение правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | 4000 | 4000 | 4000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.3.2 | Число погибших людей при пожарах (не более) | чел | - | 3 | 3 | 3 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.3.3 | Число пострадавших людей при пожарах (не более) | чел | - | 13 | 11 | 11 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.3.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах | чел | - | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.3.5 | Обеспечение добровольных пожарных специальной одеждой | шт | - | 6 | - | - | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.4 | Цель муниципальной программы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | 2000 | 2000 | 2000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.4.2 | Оперативное информиро-вание людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2.2 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.01.2022 г. № 26 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2.3 | Обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2.4 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Установ-ленные требова-ния | - | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | доста-точ-ность анти-терро-ристи-чес-кой защи-щен-ности места массо-вого пре-быва-ния | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |

# 3. Структура муниципальной программы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характерис-тика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприя-тия по годам | Ответствен-ный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача муниципальной программы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 2025 | 62,0 | - | - | 62,0 | - | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | 62,0 | - | - | 62,0 | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | 62,0 | - | - | 62,0 | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.2 | Обучение (повышение квалификации) по эксплуатации и безопасному обслуживанию гидротехнических сооружений (ГТС), прохождение аттестации по | 2025 | 30,2 | - | - | 30,2 | - | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  | вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (оплата государственной пошлины) | 2026 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.3 | Проведение проектно-изыска-тельских работ по обоснованию и установке контрольно-измерительной системы и аппаратуры на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинск. | 2025 | 589,0 | - | - | 589,0 | - | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.4 | Разработка, сопровождение прохождения согласования в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору инструкции по эксплуатации комплекса гидро-технических берегозащитных сооружений города Лабинск | 2025 | 90,0 | - | - | 90,0 | - | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС администра-ции Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизирован-ной системы централизованного оповещения (МАСЦО) | 2025 | 741,8 | - | - | 741,8 | - | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п.1.1.2п. 2.1 |
|  |  | 2026 | 741,8 | - | - | 741,8 | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | 741,8 | - | - | 741,8 | - |  | % | 100 |  |  |
| 1.6. | Замена аккумуляторных батарей в муниципальной автоматизирован-ной системе централизованного оповещения (МАСЦО) СРУ-250, СРУ 500 | 2025 | 154,9 | - | - | 154,9 | - | обеспечено техническое обслуживание МАСЦО | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п.1.1.2п. 2.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | % | 100 |  |  |
| 1.7 | Изготовление листовок на тему обеспечения безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2025 | 15,8 | - | - | 15,8 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных обьектах | шт | 2000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2. |
|  |  | 2026 | 15,8 | - | - | 15,8 | - |  | шт | 2000 |  |  |
|  |  | 2027 | 15,8 | - | - | 15,8 | - |  | шт | 2000 |  |  |
| 1.8 | Изготовление информационных табличек на тему обеспечения безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2025 | 19,3 | - | - | 19,3 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | шт | 20 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.3. |
|  |  | 2026 | 19,3 | - | - | 19,3 | - |  | шт | 20 |  |  |
|  |  | 2027 | 19,3 | - | - | 19,3 | - |  | шт | 20 |  |  |
| 1.9 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды | 2025 | 54,6 | - | - | 54,6 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.3. |
|  |  | 2026 | 54,6 | - | - | 54,6 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2027 | 54,6 | - | - | 54,6 | - |  | - | - |  |  |
| 1.10 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Кровати раскладной (раскладушка) | 2025 | 384,7 | - | - | 384,7 | - | Осуществлено создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админис-трации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.2 | Одеяла | 2025 | 59,9 | - | - | 59,9 | - | Осуществлено создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админис-трации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.3 | Подушки | 2025 | 30,5 | - | - | 30,5 | - | Осуществлено создание резерва материальных | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми- | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | шт | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  | нистрации Лабинского городского поселения |  |
| 1.10.4 | Пожарные рукава | 2025 | 27,2 | - | - | 27,2 | - | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | м | 200 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | м | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | м | - |  |  |
| 1.10.5 | Мотопомпа | 2025 | 186,7 | - | - | 186,7 | - | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | шт | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.6 | Индивидуального рациона питания («сухой паек») | 2025 | 217,2 | - | - | 217,2 | - | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | шт | 300 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п 2.2. |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.7 | Бензин АИ -92 | 2025 | 57,2 | - | - | 57,2 | - | Защита населения и территорий от | л | 1000 | Отдел по делам ГО и | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - | ЧС природного и техногенного характера | л | - | ЧС адми- нистрации Лабинского городского поселения |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | л | - |  |  |
| 2 | Задача муниципальной программы- обучение и подготовка населения Лабинского городского поселения Лабинского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование неработающего населения в области ГО и ЧС, выпуск листовок для широкого распространения | 2025 | 39,4 | - | - | 39,4 | - | Обеспечено информирование населения в области ГО и ЧС | шт | 7000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.1 |
|  |  | 2026 | 39,4 | - | - | 39,4 | - |  | шт | 7000 |  |  |
|  |  | 2027 | 39,4 | - | - | 39,4 | - |  | шт | 7000 |  |  |
|  | Итого | 2025 | 2760,4 | - | - | 2760,4 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 932,9 | - | - | 932,9 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 932,9 | - | - | 932,9 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача муниципальной программы - решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование неработающего населения в области | 2025 | 31,5 | - | - | 31,5 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам пожар- | шт | 4000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации | п. 1.3.1. |
|  | пожарной безопасности, изготовление листовок для широкого распространения, изготовление информационных аншлагов | 2026 | 31,5 | - | - | 31,5 | - | ной безопасности | шт | 4000 | Лабинского городского поселения |  |
|  |  | 2027 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  | шт | 4000 |  |  |
| 3.2 | Обустройство и содержание минерализован-ных полос на участках Лабинского городского поселения Лабинского района | 2025 | 73,2 | - | - | 73,2 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | м | 4500 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского | п. 1.3.2. п. 1.3.3. |
|  |  | 2026 | 73,2 | - | - | 73,2 | - |  | м | 4500 |  |  |
|  |  | 2027 | 73,2 | - | - | 73,2 | - |  | м | 4500 |  |  |
| 3.3 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Материальное стимулирование (денежное поощрение, грамоты, ценные подарки) | 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | чел | 8 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского | п. 1.3.4. |
|  |  | 2026 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  | чел | 8 |  |  |
|  |  | 2027 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  | чел | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |  |
| 3.3.2 | Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины | 2025 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | чел | 15 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.3.4. |
|  |  | 2026 | 7,0 | - | - | 7,0 | - |  | чел | 15 |  |  |
|  |  | 2027 | 7,0 | - | - | 7,0 | - |  | чел | 15 |  |  |
| 3.3.3 | Приобретение боевой (специаль-ной) одежды для добровольного пожарного | 2025 | 94,8 | - | - | 94,8 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | шт | 6 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.3.5. |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 3.4. | Оборудование площадок для забора воды в целях пожаротушения | 2025 | 212,8 | - | - | 212,8 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | шт | 2 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.3.2. п. 1.3.3. |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  | Итого | 2025 | 459,3 | - | - | 459,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 151,7 | - | - | 151,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 151,7 | - | - | 151,7 | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача муниципальной программы- участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта | 2025 | 23,6 | - | - | 23,6 | - | Обеспечено информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта | шт | 2000 | Отдел по делам ГО и ЧС админи-страции Лабинского городского поселения | п. 1.4.1. |
|  |  | 2026 | 23,6 | - | - | 23,6 | - |  | шт | 2000 |  |  |
|  |  | 2027 | 23,6 | - | - | 23,6 | - |  | шт | 2000 |  |  |
| 5 | Задача муниципальной программы- повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение технической модернизации локальных систем оповещения установленной по адресу: г. Лабинск, ул. К. Маркса, 176 | 2025 | 242,9 | - | - | 242,9 | - | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админи-страции Лабинского городского поселения | п. 1.4.2. п. 2.3. |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 5.2 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района | 2025 | 248,0 | - | - | 248,0 | - | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.4.2. п. 2.3. |
|  |  | 2026 | 248,0 | - | - | 248,0 | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | 248,0 | - | - | 248,0 | - |  | % | 100 |  |  |
| 5.3 | Минимизация возможных последствий совершения террористи-ческих актов на воинских захоронениях, мемориалах, памятных мест участникам ВОВ, местах массового пребывания людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения (обеспечение физической охраны объектов) | 2025 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Достаточ-ность антитерорестической защище-ности места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4. |
|  |  | 2026 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защище-ности места массового пребывания |  |  |
|  |  | 2027 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защище-ности места массового пребывания |  |  |
| 5.4 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности объекта массового пребывания. Услуги по охране с пульта централизованного наблюдения места массового пребывания людей «Площадь Победы», «Общественная | 2025 | 224,1 | - | - | 224,1 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро- ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Достаточ-ность антитероре-стической защищено-сти места места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4 |
|  |  | 2026 | 224,1 | - | - | 224,1 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания |  |  |
|  | территория зона отдыха «Чистые пруды» | 2027 | 224,1 | - | - | 224,1 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено- сти места массового пребыва- ния |  |  |
| 5.5 | Техническое обслуживание технических средств охраны филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю, технологическое обеспечение работоспособнос-ти оконечного устройства | 2025 | 4,3 | - | - | 4,3 | - | обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4 |
|  |  | 2026 | 4,3 | - | - | 4,3 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания |  |  |
|  |  | 2027 | 4,3 | - | - | 4,3 | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания |  |  |
| 5.6 | Установка системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей «Общественная территория зона отдыха «Чистые пруды» | 2025 | 605,8 | - | - | 605,8 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - | Достаточ-ность антитерорестической защищено-сти места массового пребывания |  |  |
| 5.7 | Приобретение модульного здания для поста охраны в зоне отдыха «Чистые пруды» | 2025 | 477,7 | - | - | 477,7 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | шт | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 5.8 | Установка автоматизирован-ного удаленного рабочего места для мониторинга за обстановкой с помощью систем обзорного видеонаблюдения. | 2025 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитеррористи-ческой защищенности мест массового пребывания людей | шт | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.4 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  | Итого | 2025 | 4441,2 | - | - | 4441,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2964,8 | - | - | 2964,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2964,8 | - | - | 2964,8 | - |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации

# муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 7660,9 | 4049,4 | 4049,4 | 15759,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 7660,9 | 4049,4 | 4049,4 | 15759,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 7660,9 | 4049,4 | 4049,4 | 15759,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 7660,9 | 4049,4 | 4049,4 | 15759,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения                                                  В.А. Прокопенко

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Цель подпрограммы | участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района; защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обучение и подготовка населения Лабинского городского поселения Лабинского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям; доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения; обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более); обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска; количество памяток по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 4626,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 2 760,4 тыс. рублей; 2026 – 932,9 тыс. рублей; 2027 – 932,9 тыс. рублей, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

2

# 2. Целевые показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям | шт | - | 7000 | 7000 | 7000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.2 | Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения | % | - | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья (количество несчастных случаев на воде (не более) | чел | - | 2 | 2 | 1 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.2 | Цель подпрограммы - защита населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение эксплуатационной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска | уровень риска | - | допус-тимый | допус-тимый | допус-тимый | Декларация безопасности комплекса гидротехнических берегозащитных сооружениях г. Лабинска, СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.2.2 | Количество памяток по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | шт | - | 2000 | 2000 | 2000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2 | Показатели процессной части подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 г. № 579/366 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 2.2 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от установленных объемов и номенклатуры | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.01.2022 г. № 26 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |

# 3. Структура муниципальной подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характерис-тика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприя-тия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с пока-зате-лями целей муни-ципа-льной подп-рограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| # 1 | Задача подпрограммы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 2025 | 62,0 | - | - | 62,0 | - | Обеспечение эксплуата-ционной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | 62,0 | - | - | 62,0 | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | 62,0 | - | - | 62,0 | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.2 | Обучение (повышение квалификации) по | 2025 | 30,2 | - | - | 30,2 | - | Обеспечение эксплуата-ционной | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми- | п. 1.2.1 |
|  | эксплуатации и безопасному обслуживанию гидротехнических сооружений (ГТС), прохож-дение аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (оплата государственной пошлины) | 2026 | - | - | - | - | - | надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска | Уровень риска | Допусти-мый | нистрации Лабинского городского поселения |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.3 | Проведение проектно-изыска-тельских работ по обоснованию и установке контрольно-измерительной системы и аппаратуры на комплексе гидротехнических берегозащитных сооружений г. Лабинск. | 2025 | 589,0 | - | - | 589,0 | - | Обеспечение эксплуата-ционной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.4 | Разработка, сопровождение прохождения согласования в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Правил эксплуатации комплекса гидро-технических берегозащитных сооружений города Лабинск | 90,0 | - | - | - | 90,0 | - | Обеспечение эксплуата-ционной надежности, предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на комплексе ГТС г. Лабинска | Уровень риска | Допусти-мый | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | Уровень риска | Допусти-мый |  |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание муниципальной автоматизи-рованной системы централизованного оповещения (МАСЦО) | 2025 | 741,8 | - | - | 741,8 | - | Обеспечено техническое обслуживание МАСЦО | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.1 п.1.1.2 |
|  |  | 2026 | 741,8 | - | - | 741,8 | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | 741,8 | - | - | 741,8 | - |  | % | 100 |  |  |
| 1.6 | Замена аккумуляторных батарей в муниципальной автоматизирован-ной системе централизованного оповещения (МАСЦО) СРУ-250, СРУ 500 | 2025 | 154,9 | - | - | 154,9 | - | обеспечено техническое обслуживание МАСЦО | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.1 п.1.1.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | % |  |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | % |  |  |  |
| 1.7 | Изготовление листовок на тему обеспечения безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2025 | 15,8 | - | - | 15,8 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | шт | 2000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.2 |
|  |  | 2026 | 15,8 | - | - | 15,8 | - |  | шт | 2000 |  |  |
|  |  | 2027 | 15,8 | - | - | 15,8 | - |  | шт | 2000 |  |  |
| 1.8 | Изготовление информационных табличек на тему обеспечения безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 2025 | 19,3 | - | - | 19,3 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | шт | 20 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.3 |
|  |  | 2026 | 19,3 | - | - | 19,3 | - |  | шт | 20 |  |  |
|  |  | 2027 | 19,3 | - | - | 19,3 | - |  | шт | 20 |  |  |
| 1.9 | Проведение лабораторных и инструментальных исследований воды | 2025 | 54,6 | - | - | 54,6 | - | Обеспечено информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.3 |
|  |  | 2026 | 54,6 | - | - | 54,6 | - |  | - | - |  |  |
|  |  | 2027 | 54,6 | - | - | 54,6 | - |  | - | - |  |  |
| 1.10 | Создание резерва материальных ресурсов с приобретением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Кровати раскладной (раскладушка) | 2025 | 384,7 | - | - | 384,7 | - | Осуществлено создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админис-трации Лабинского городского поселения | п.2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.2 | Одеяла | 2025 | 59,9 | - | - | 59,9 | - | Осуществлено создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС админис-трации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.3 | Подушки | 2025 | 30,5 | - | - | 30,5 | - | Осуществлено создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | шт | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.4 | Пожарные рукава | 2025 | 27,2 | - | - | 27,2 | - | Защита населения и тер-риторий от ЧС природного и техногенного характера | м | 200 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | м | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | м | - |  |  |
| 1.10.5 | Мотопомпа | 2025 | 186,7 | - | - | 186,7 | - | Защита населения и тер-риторий от ЧС природного и техногенного характера | шт | 1 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.6 | Индивидуального рациона питания («сухой паек») | 2025 | 217,2 | - | - | 217,2 | - | Защита населения и тер-риторий от ЧС природного и техногенного характера | шт | 300 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.10.7 | Бензин АИ -92 | 2025 | 57,2 | - | - | 57,2 | - | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногеного характера | л | 1000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми- нистрации Лабинского городского поселения | п..2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | л | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | л | - |  |  |
| 2 | Задача подпрограммы- обучение и подготовка населения Лабинского городского поселения Лабинского района способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование неработающего населения в области ГО и ЧС, выпуск листовок для широкого распространения | 2025 | 39,4 | - | - | 39,4 | - | Обеспечено информирование населения в области ГО и ЧС | шт | 7000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.1 |
|  |  | 2026 | 39,4 | - | - | 39,4 | - |  | шт | 7000 |  |  |
|  |  | 2027 | 39,4 | - | - | 39,4 | - |  | шт | 7000 |  |  |
|  | Итого | 2025 | 2760,4 | - | - | 2760,4 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 932,9 | - | - | 932,9 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 932,9 | - | - | 932,9 | - |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации

# подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 2760,4 | 932,9 | 932,9 | 4626,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2760,4 | 932,9 | 932,9 | 4626,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 2760,4 | 932,9 | 932,9 | 4626,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2760,4 | 932,9 | 932,9 | 4626,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения                                                 В.А. Прокопенко

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского района»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Цели подпрограммы | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Задачи подпрограммы | решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество памяток по соблюдение правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям; число погибших людей при пожарах (не более); число пострадавших людей при пожарах (не более); создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах; обеспечение добровольных пожарных специальной одеждой |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования подпрограммы составляет – 762,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 459,3 тыс. рублей; 2026 – 151,7 тыс. рублей; 2027 – 151,7 тыс. рублей, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

3

# 2. Целевые показатели муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество памяток по соблюдение правил пожарной безопасности в быту, приобретенных для раздачи жителям; | шт | - | 4000 | 4000 | 4000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.2 | Число погибших людей при пожарах (не более) | чел | - | 3 | 3 | 3 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.3 | Число пострадавших людей при пожарах (не более) | чел | - | 13 | 11 | 11 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.4 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах | чел | - | 15 | 15 | 15 | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |
| 1.1.5 | Обеспечение добровольных пожарных специальной одеждой | шт | - | 6 | - | - | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |

# 3. Структура подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации меро- приятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муни-ципаль-ной подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача подпрограммы- решение комплекса проблем организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование неработающего населения в области пожарной безопасности, изготовление листовок для широкого распространения, изготовление информационных аншлагов | 2025 | 31,5 | - | - | 31,5 | - | Обеспечено информирова-ние населения по вопросам пожарной безопасности | шт | 4000 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.1 |
|  |  | 2026 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  | шт | 4000 |  |  |
|  |  | 2027 | 31,5 | - | - | 31,5 | - |  | шт | 4000 |  |  |
| 1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос на участках Лабинского городского поселения Лабинского района | 2025 | 73,2 | - | - | 73,2 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | м | 4500 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского | п. 1.1.2 п. 1.1.3 |
|  |  | 2026 | 73,2 | - | - | 73,2 | - |  | м | 4500 |  |  |
|  |  | 2027 | 73,2 | - | - | 73,2 | - |  | м | 4500 |  |  |
| 1.3 | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Материальное стимулирование (денежное поощрение, грамоты, ценные подарки) | 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | чел | 8 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1 |
|  |  | 2026 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  | чел | 8 |  |  |
|  |  | 2027 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  | чел | 8 |  |  |
| 1.3.2 | Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины | 2025 | 7,0 | - | - | 7,0 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | чел | 15 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1 |
|  |  | 2026 | 7,0 | - | - | 7,0 | - |  | чел | 15 |  |  |
|  |  | 2027 | 7,0 | - | - | 7,0 | - |  | чел | 15 |  |  |
| 1.3.3 | Приобретение боевой (специальной) одежды для добровольного пожарного | 2025 | 94,8 | - | - | 94,8 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | шт | 6 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | - |  |  |
| 1.4 | Оборудование площадок для забора воды в целях пожаротушения | 2025 | 212,8 | - | - | 212,8 | - | Повышение уровня пожарной безопасности населения | шт | 2 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.2 п. 1.1.3 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | шт | 2 |  |  |
|  | Итого | 2025 | 459,3 | - | - | 459,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 151,7 | - | - | 151,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 151,7 | - | - | 151,7 | - |  |  |  |  |  |

# 4 Финансовое обеспечение реализации

# подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 459,3 | 151,7 | 151,7 | 762,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 459,3 | 151,7 | 151,7 | 762,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 459,3 | 151,7 | 151,7 | 762,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 459,3 | 151,7 | 151,7 | 762,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения                                                В.А. Прокопенко

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

# ПОДПРОГРАММА

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района»

- Паспорт подпрограммы

| Координатор подпрограммы | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Цели подпрограммы | участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Задачи подпрограммы | участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского района; повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям; оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей; инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период ее реализации, тыс. рублей | Общи й объем финансирования подпрограммы составляет – 10 370,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 2025 – 4 441,2 тыс. рублей; 2026 – 2 964,8 тыс. рублей; 2027 – 2 964,8 тыс. рублей, привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной подпрограммы не планируется |

# 2. Целевые показатели муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель подпрограммы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество памяток по порядку действия населения при угрозе возникновения террористического акта, приобретенных для раздачи жителям; | шт | - | 2000 | 2000 | 2000 | Значение показателя определяется количеством памяток по действию населения при чрезвычайных ситуациях, приобретенных для раздачи жителям в текущем году |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |  |
| 1.1.2 | Оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта. | % | - | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |  |
| 1.2 | Показатели процессной части подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение функционирования системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | - | 100 | 100 | 100 | Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |  |
| 1.2.2 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Установ-ленные требова-ния | - | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щеннос-ти места массово-го пребыва-ния людей | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щенности места массового пребыва-ния | Доста-точность антитер-рорис-тической защи-щенности места массового пребыва-ния | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения |  |

# 3. Структура муниципальной подпрограммы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характерис-тика, наименование мероприятия | Год реализа-ции | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значе-ния резуль-тата реализа-ции меро-приятия по годам | Ответствен-ный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муници-пальной подпрог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | # Задача подпрограммы- участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Лабинского городского поселения Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта | 2025 | 23,6 | - | - | 23,6 | - | Обеспечено информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористического акта | шт | 2000 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.1 |
|  |  | 2026 | 23,6 | - | - | 23,6 | - |  | шт | 2000 |  |  |
|  |  | 2027 | 23,6 | - | - | 23,6 | - |  | шт | 2000 |  |  |
| 2 | Задача подпрограммы- повышение инженерно-технической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технической модернизации локальных систем оповещения установленной по адресу: г Лабинск, ул. К. Маркса, 176 | 2025 | 242,9 | - | - | 242,9 | - | Обеспечение функционирова-ния системы оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.1.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | % | 100 |  |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района | 2025 | 248,0 | - | - | 248,0 | - | Обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | % | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.1 |
|  |  | 2026 | 248,0 | - | - | 248,0 | - |  | % | 100 |  |  |
|  |  | 2027 | 248,0 | - | - | 248,0 | - |  | % | 100 |  |  |
| 2.3 | Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на воинских захоронениях, мемориалах, памятных мест участникам ВОВ, местах массового пребывания людей, расположенных в границах Лабинского городского поселения (обеспечение физической охраны объектов) | 2025 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности | - | Доста-точность антите-рорес-тичес-кой защи-щености места массо-вого пребы-вания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - |  | - | Доста-точ-ность антите-рорес-тичес-кой защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
|  |  | 2027 | 2464,8 | - | - | 2464,8 | - |  | - | Доста-точность антите-рорес-тичес-кой защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
| 2.4 | Инженерно-техническое обеспечение антитеррористической защищенности объекта массового пребывания. Услуги по охране с пульта централизованного наблюдения места массового пребывания людей «Площадь Победы», «Общественная территория зона отдыха «Чистые пруды» | 2025 | 224,1 | - | - | 224,1 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро- ристической защищенности 2025 мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места места массо-вого пребыва-ния | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 224,1 | - | - | 224,1 | - |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
|  |  | 2027 | 224,1 | - | - | 224,1 | - |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
| 2.5 | Техническое обслуживание технических средств охраны филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю, технологическое обеспечение работоспособнос-ти оконечного устройства | 2025 | 4,3 | - | - | 4,3 | - | обеспечено техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей в местах массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массового пребывания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | 4,3 | - | - | 4,3 | - |  | - | Доста-точность антите-рорес-тичес-кой защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
|  |  | 2027 | 4,3 | - | - | 4,3 | - |  | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания |  |  |
| 2.6 | Установка системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей «Общественная территория зона отдыха «Чистые пруды» | 2025 | 605,8 | - | - | 605,8 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребы-вания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение модульного здания для поста охраны | 2025 | 477,7 | - | - | 477,7 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность антите-рорес-тической защи-щености места массо-вого пребыва-ния | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 2.8 | Установка автоматизирован-ного удаленного рабочего места для мониторинга за обстановкой с помощью систем обзорного видеонаблюдения. | 2025 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Обеспечено инженерно-техническое обеспечение антитерро-ристической защищенности мест массового пребывания людей | - | Доста-точность анти-терорес-тической защище-ности места массо-вого пребы- вания | Отдел по делам ГО и ЧС адми-нистрации Лабинского городского поселения | п. 1.2.2 |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 2027 | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого | 2025 | 4441,2 | - | - | 4441,2 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2964,8 | - | - | 2964,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2964,8 | - | - | 2964,8 | - |  |  |  |  |  |

# 4 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего, в том числе: | 4441,2 | 2964,8 | 2964,8 | 10370,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 4441,2 | 2964,8 | 2964,8 | 10370,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 4441,2 | 2964,8 | 2964,8 | 10370,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 4441,2 | 2964,8 | 2964,8 | 10370,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения                                               В.А. Прокопенко