АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2024											№ 1198

г.Лабинск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Лабинского городского поселения Лабинского района на 2025-2029 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1996 года                               № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом                   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края                   от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», Уставом Лабинского городского поселения Лабинского района,                                в соответствии с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июня 2024 года № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района», а также с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 12 августа 2024 года № 866                «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2025 году»,       п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Лабинского городского поселения Лабинского района на 2025-2029 годы» (прилагается).

- Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Демидову Ю.В.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и применятся со дня вступления в силу решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского района «Об утверждении бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района на 2025 год».

Исполняющий обязанности

главы администрации

Лабинского городского поселения					       А.В. Переходько

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

от 16.10.2024 № 1198

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Лабинского городского поселения Лабинского района на 2025-2029 годы»

- Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | управление по организационной работе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Лабинского городского поселения Лабинского района; муниципальное казенное учреждение культуры Лабинского городского поселения Лабинского района «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» (далее – МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко») |
| Подпрограммы программы (при наличии) | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | сохранение культурного, исторического наследия Лабинского городского поселения Лабинского района, повышение доступности и качества музейных услуг для населения |
| Задачи муниципальной программы | модернизация и укрепление материально-технической базы МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения полноценной работы МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2029 годы, этапы не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 786,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 2025 год – 786,6 тыс. рублей, 2026 год – 0,0 тыс. рублей, 2027 год – 0,0 тыс. рублей, 2028 год – 0,0 тыс. рублей, 2029 год – 0,0 тыс. рублей. Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной программы не планируется |

- Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Базо-вое зна-чение | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цели муниципальной программы - сохранение культурного, исторического наследия Лабинского городского поселения Лабинского района, повышение доступности и качества музейных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности | шт. | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по организационной работе администрации, МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных экспонатов из общего количества музейных экспонатов фонда МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» | % | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по организационной работе администрации |

# 3. Структура муниципальной программы

# 3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реали-зации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Еди-ница из-ме-ре-ния | Значения резуль-тата реализа-ции меро-приятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показа-телями целей муни-ципаль-ной про-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # Задача муниципальной программы - создание условий для сохранения исторического и культурного наследия, обеспечение преемственности культурных традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление материаль-но-технической базы МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко», техническое и технологическое оснащение (переоснащение) | 2025 | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 786,6 | 0,0 | Приобрете-ние оборудо-вания для МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» | шт. | 3 | Управление по организационной работе администрации МКУК г. Лабинска «Музей истории и краеведения им. Ф.И. Моисеенко» | п. 2 пп. 1.1 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | шт. | 0 |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | шт. | 0 |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | шт. | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | шт. | 0 |  |  |
|  | Итого | 2025 | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 786,6 | 0,0 | X | X | X | X | X |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего, в том числе: | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 786,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Лабинского городского поселения						 Е.В. Канюкова